## Danh sách 58 đề tài
STT | Nhóm ứng dụng | Tên đề tài | Mô tả bài toán | Tầng 1 – Sensing | Actuator / Output | Tầng 2 – Network | Tầng 3 – Middleware | Tầng 4 – Application / Platform | Tích hợp ngoài / chức năng demo | Logic tự động | Yêu cầu triển khai / mô phỏng | Kịch bản Demo nghiệm thu | Độ khó (1–5) | Môi trường mô phỏng bắt buộc | Thời lượng | Quy mô nhóm | Yêu cầu tiến độ
6 | Safety | Cảnh báo rò rỉ Gas & chất lượng không khí | Giám sát khí gas/khói và tự động thông gió/ngắt van mô phỏng. | MQ2; MQ135 | Servo van gas; quạt; buzzer | ESP32 + Wi-Fi + MQTT | MQTT Broker + Node-RED | Telegram Bot / Home Assistant / Blynk / nền tảng tương đương | Gửi cảnh báo khẩn và giá trị cảm biến | Gas vượt ngưỡng → đóng van + quạt + còi | BẮT BUỘC: có mô phỏng chức năng cốt lõi của đề tài. TÙY CHỌN/ĐIỂM CỘNG: dựng phần cứng vật lý (Van mô phỏng + quạt thật). Không có phần cứng thật vẫn được Pass nếu simulation và kiến trúc 4 tầng đạt yêu cầu. | Tạo tín hiệu MQ → cơ cấu phản ứng + Telegram | 3 | Bắt buộc dùng Wokwi / Tinkercad / LogicBench hoặc simulator tương đương; có thể dùng Hybrid nếu một simulator không hỗ trợ đủ linh kiện/giao thức. | 10 tuần × 6h/tuần = ≥60h/SV | 2–3 sinh viên | W2 Simulation; W4 Connected; W6 đủ 4 tầng; W8 E2E; W10 Final

## Chuẩn kiến trúc 4 tầng
CHUẨN KIẾN TRÚC 4 TẦNG IOT DÙNG CHUNG
Tầng | Yêu cầu bắt buộc | Minh chứng nghiệm thu
1 – Sensing / Physical | BẮT BUỘC có mô phỏng Tầng 1 với ít nhất 01 sensor/input và 01 actuator/output. Có thể dùng Wokwi, Tinkercad, LogicBench hoặc simulator tương đương. Phần cứng vật lý là tùy chọn/điểm cộng, không phải điều kiện Pass. | Bắt buộc nộp link/project file simulation và demo sensor/input thay đổi → actuator/output phản ứng. Nếu có hardware thật, nộp thêm video/ảnh để nhận điểm cộng.
2 – Network / Connectivity | Node điều khiển có thể là ESP32/Arduino phù hợp với nền tảng mô phỏng; kết nối Wi-Fi/MQTT khi nền tảng hỗ trợ. Nếu Tinkercad không hỗ trợ đầy đủ MQTT/Internet, có thể mô phỏng tầng thiết bị và dùng middleware/application bên ngoài để hoàn thiện kiến trúc. | Minh chứng luồng dữ liệu giữa thiết bị/mô phỏng và middleware; nêu rõ giới hạn của nền tảng nếu có.
3 – Middleware | MQTT Broker + Middleware/Automation engine. Có thể dùng Node-RED, Home Assistant automation hoặc công cụ tương đương; cần có flow/rule/threshold/scheduler và publish command xuống thiết bị. | Minh chứng flow/rule automation; log dữ liệu; demo xử lý và gửi command xuống thiết bị.
4 – Application | Ứng dụng/Dashboard không khóa framework: có thể dùng Home Assistant, Blynk, Node-RED Dashboard, Adafruit IO hoặc nền tảng tương đương. Google Assistant và Telegram Bot là tích hợp mở rộng/tùy chọn theo đề tài. | Demo dashboard/ứng dụng và ít nhất một chức năng từ xa: cảnh báo, truy vấn hoặc command tác động thiết bị thật.
Luồng chuẩn | Sensor → ESP32 → MQTT → Middleware/Automation → Application/Platform → MQTT/API → ESP32 → Actuator | Phải chứng minh được ít nhất 01 luồng uplink và 01 luồng downlink; không phụ thuộc framework cụ thể.
Baseline Pass/Fail | Điều kiện Pass: (1) có simulation hoạt động; (2) chứng minh đủ 4 tầng Sensing → Network → Middleware → Application; (3) có ít nhất 01 luồng uplink và 01 luồng downlink/remote interaction. Không bắt buộc hardware vật lý. | Thiếu simulation hoặc thiếu một tầng kiến trúc: chưa đạt. Không được đánh rớt chỉ vì không dựng phần cứng thật.

## Rubric 100 điểm
RUBRIC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI IOT – 100 ĐIỂM
Hạng mục | Điểm tối đa | Yêu cầu chính | Điều kiện trừ/không đạt
Simulation & Embedded /20 | 20 | BẮT BUỘC: simulation sensor/input + actuator/output hoạt động, circuit/wiring hợp lý, firmware thể hiện đúng bài toán. Chấp nhận Wokwi, Tinkercad, LogicBench hoặc simulator tương đương. | Không có simulation hoạt động: đề tài chưa đủ điều kiện Pass. Hardware thật không bắt buộc.
Kiến trúc 4 tầng IoT | 25 | Đủ Sensing → Network → Middleware → Application. Có thể kết hợp simulation và dịch vụ thật; phải chứng minh luồng dữ liệu end-to-end. | Thiếu 1 tầng: mục này không đạt baseline.
Automation / Control Logic | 20 | Có rule, threshold, scheduler/state machine; xử lý tình huống hợp lý. | Chỉ bật/tắt thủ công, không có automation: tối đa 50% mục.
Application / Integration | 15 | Có ứng dụng/dashboard và tích hợp điều khiển/cảnh báo từ xa. Chấp nhận Home Assistant, Blynk, Node-RED Dashboard, Adafruit IO, Telegram Bot, Google Assistant hoặc nền tảng tương đương. | Không demo được Application/remote integration: 0 điểm mục. Không bắt buộc framework cụ thể.
Demo & độ ổn định | 10 | Demo theo kịch bản, xử lý được lỗi cơ bản, phản hồi ổn định. | Demo ngẫu nhiên/không lặp lại được: trừ điểm.
Báo cáo & deliverables | 10 | Source code, sơ đồ 4 tầng, wiring, Node-RED flow, video, báo cáo kết quả. | Thiếu source hoặc minh chứng chính: trừ theo mức độ.
TỔNG CƠ BẢN | 100
ĐIỂM CỘNG HARDWARE
Hardware vật lý (Bonus) | 5 | Tùy chọn: dựng prototype vật lý hoạt động tương ứng với simulation; chứng minh sensor/actuator thật. | Không làm hardware: không trừ điểm và không ảnh hưởng điều kiện Pass.
TỔNG TỐI ĐA | 105 | 100 điểm cơ bản + tối đa 5 điểm cộng hardware vật lý. | Điểm cộng không thay thế các điều kiện bắt buộc của simulation và kiến trúc 4 tầng.

## Checklist Deliverables
STT | Deliverable bắt buộc | Yêu cầu
1 | Source code ESP32 | Code có cấu hình sensor, MQTT, actuator; chú thích các module chính.
2 | Sơ đồ kiến trúc 4 tầng | Thể hiện Sensing, Network, Middleware, Application và luồng dữ liệu hai chiều.
3 | Sơ đồ wiring / Circuit | Sơ đồ chân ESP32/Arduino – sensor – actuator – nguồn; nếu mô phỏng, nộp circuit Wokwi/Tinkercad tương ứng.
4 | Node-RED Flow | File export JSON hoặc ảnh flow kèm giải thích rule.
5 | MQTT Topics | Danh sách topic, payload mẫu và hướng publish/subscribe.
6 | Application / Remote Integration | Ảnh/video minh chứng dashboard hoặc điều khiển/cảnh báo từ xa. Có thể dùng Home Assistant, Blynk, Node-RED Dashboard, Adafruit IO, Telegram Bot, Google Assistant hoặc nền tảng tương đương.
7 | Simulation – BẮT BUỘC | Bắt buộc nộp link/project file Wokwi, Tinkercad, LogicBench hoặc simulator tương đương và video/demo chạy. Simulation phải thể hiện sensor/input → xử lý → actuator/output.
8 | Video demo | Demo kịch bản bình thường + ít nhất một tình huống cảnh báo/lỗi.
9 | Báo cáo kỹ thuật | Mục tiêu, thiết kế, thuật toán, kết quả đo, vấn đề và hướng cải tiến.
10 | Slide/Poster tổng kết | Tóm tắt bài toán, kiến trúc, mô hình và kết quả.
11 | Hardware vật lý – TÙY CHỌN | Không bắt buộc để Pass. Nếu có prototype thật hoạt động và tương ứng với simulation, được cộng tối đa 5 điểm.
12 | Minh chứng Hardware Bonus | Ảnh/video prototype thật, wiring, sensor/actuator và demo hoạt động end-to-end.

## Phân nhóm & nghiệm thu
Nhóm SV | SV 1 | SV 2 | SV 3 | Mã đề tài | Tên đề tài | GV hướng dẫn | Trạng thái | Simulation /20 | 4 tầng /25 | Automation /20 | Application / Integration /15 | Demo /10 | Báo cáo /10 | Tổng /100 | Kết quả | Ghi chú / Hardware Bonus | W1 Scope | W2 Simulation | W3 Firmware | W4 Network | W5 Middleware | W6 Application | W7 Automation | W8 E2E | W9 Test/Docs | W10 Final
N19 | Trình Quốc An | Nguyễn Kim Long | Nguyễn Long Vỹ | 6 | Cảnh báo rò rỉ Gas & chất lượng không khí

## Hướng dẫn mô phỏng
HƯỚNG DẪN DÙNG WOKWI / TINKERCAD TRONG ĐỀ TÀI IOT
Nội dung | Wokwi | Tinkercad
Phù hợp nhất | ESP32/Arduino, sensor, actuator, logic firmware, Wi-Fi/MQTT ở mức mô phỏng phù hợp. | Arduino, mạch điện cơ bản, sensor/servo/LED/LCD, kiểm tra wiring và logic cơ bản.
Vai trò trong 4 tầng | Có thể mô phỏng tốt Tầng 1–2 và kết nối ra MQTT/API tùy bài. | Chủ yếu mạnh ở Tầng 1 và logic thiết bị; Tầng 2–4 có thể ghép với công cụ bên ngoài.
Middleware | Node-RED / Home Assistant / công cụ tương đương chạy bên ngoài simulation. | Node-RED / Home Assistant / công cụ tương đương chạy bên ngoài simulation.
Application | Home Assistant, Blynk, Node-RED Dashboard, Adafruit IO, Telegram Bot, Google Assistant hoặc tương đương. | Tương tự; không bắt buộc tích hợp trực tiếp bên trong Tinkercad.
Yêu cầu demo | Cho thấy sensor thay đổi → dữ liệu được xử lý → rule chạy → actuator/application phản ứng. | Cho thấy circuit + logic thiết bị; nếu thiếu Internet/MQTT thì giải thích và bổ sung phần middleware/application riêng.
Nguyên tắc chấm | Không ưu tiên framework hay nền tảng. Chấm theo kiến trúc, logic, minh chứng và khả năng giải thích. | Không ưu tiên framework hay nền tảng. Chấm theo kiến trúc, logic, minh chứng và khả năng giải thích.
Khuyến nghị | Ưu tiên cho đề tài dùng ESP32/MQTT và cần demo IoT end-to-end. | Ưu tiên cho bài mạch/Arduino cơ bản, servo, motor, sensor, LCD; phù hợp giai đoạn prototype.
QUY ĐỊNH CHUNG
Simulation | BẮT BUỘC | Mỗi đề tài phải có project mô phỏng chạy được và được demo khi nghiệm thu.
Hardware vật lý | TÙY CHỌN / BONUS | Không có hardware thật vẫn có thể đạt 100/100 nếu đáp ứng toàn bộ tiêu chí bắt buộc. Hardware thật cộng tối đa 5 điểm.
Điều kiện Pass | Simulation + đủ 4 tầng | Không Pass nếu chỉ trình bày slide/code mà không có simulation hoạt động hoặc thiếu kiến trúc 4 tầng.
SMART RETAIL – ĐỀ TÀI 49–58
Nguyên tắc | Simulation bắt buộc | Các đề tài Retail phải mô phỏng được event vật lý (sensor/input), business rule và output/actuator; không chấp nhận chỉ làm web/POS thuần phần mềm.
Hardware | Tùy chọn / Bonus | Kệ, tủ mát, checkout counter, cửa kho, kiosk... bằng phần cứng thật được cộng điểm nhưng không phải điều kiện Pass.
THỜI LƯỢNG & MILESTONE
Khối lượng | 10 tuần × 6 giờ/tuần/SV | Tối thiểu 60 giờ mỗi sinh viên; nhóm 2 SV ≥120 person-hours; nhóm 3 SV ≥180 person-hours.
Milestone bắt buộc | W2 / W4 / W6 / W8 | W2 Simulation; W4 Connected Device; W6 Full 4-Layer; W8 End-to-End.
Hardware Bonus | Khuyến nghị Week 7–9 | Chỉ triển khai hardware thật sau khi simulation ổn định; không được dùng hardware để thay thế simulation bắt buộc.

## Kế hoạch 10 tuần - 60h
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI IOT – 10 TUẦN / TỐI THIỂU 60 GIỜ MỖI SINH VIÊN
Tuần | Thời lượng / SV | Mục tiêu kỹ thuật | Nội dung 6 giờ thực hiện | Deliverable bắt buộc | Milestone / Điều kiện nghiệm thu | Tỷ trọng tiến độ
1 | 6h | Phân tích bài toán & kiến trúc | 2h phân tích yêu cầu/use case; 2h xác định sensor-input, actuator-output, automation; 2h thiết kế kiến trúc 4 tầng và phân công nhóm. | Problem Statement; Use Case; BOM dự kiến; sơ đồ Sensing→Network→Middleware→Application V1; bảng phân công. | Chốt scope; mỗi SV phải giải thích được toàn bộ kiến trúc, không chỉ phần mình phụ trách. | 5%
2 | 6h | Simulation Tầng 1 – Sensing/Physical | 2h dựng circuit trên Wokwi/Tinkercad/LogicBench; 2h đọc sensor/input; 2h điều khiển actuator/output và kiểm tra wiring. | Link/project simulation V1; circuit/wiring; sensor/input và actuator/output chạy được. | M1 – Device Prototype: simulation là BẮT BUỘC. Không có simulation hoạt động thì chưa đạt tiến độ. | 10%
3 | 6h | Firmware & embedded logic | 3h hoàn thiện firmware; 2h calibration/filter/timer/state; 1h test nhiều bộ dữ liệu đầu vào. | Simulation V2; source code; bảng test Input→Processing→Output; thông số threshold/calibration. | Firmware phải chạy lặp lại ổn định; không chỉ demo một trường hợp hard-code. | 10%
4 | 6h | Tầng 2 – Network / Connectivity | 2h thiết kế MQTT topics/payload; 2h publish telemetry/event; 2h subscribe command và test reconnect. | MQTT topic map; payload mẫu; log Publish + Subscribe; simulation/device nhận command từ network. | M2 – Connected Device: chứng minh uplink và downlink qua MQTT/API phù hợp. | 10%
5 | 6h | Tầng 3 – Middleware / Automation Engine | 3h xây flow/rules bằng Node-RED, Home Assistant Automation hoặc tương đương; 2h threshold/scheduler/state; 1h logging. | Middleware flow/export; ít nhất 01 automation rule; log/event history; command trả xuống device. | Middleware phải thực hiện xử lý, không chỉ forward dữ liệu. | 10%
6 | 6h | Tầng 4 – Application / Platform | 3h dashboard/application; 2h remote command/alert; 1h kiểm tra phân quyền/trạng thái cơ bản. | Home Assistant/Blynk/Node-RED Dashboard/Adafruit IO/Telegram/Web App hoặc tương đương hoạt động. | M3 – Full 4-Layer IoT: đủ Sensing→Network→Middleware→Application. | 10%
7 | 6h | Business rules & abnormal scenarios | 3h bổ sung automation; 2h abnormal/error scenario; 1h test timeout, threshold, scheduler hoặc state machine. | Tối thiểu 02 automation rules + 01 abnormal/alert scenario; test evidence. | Không chấp nhận hệ thống chỉ bật/tắt thủ công. Phải có logic tự động phù hợp bài toán. | 10%
8 | 6h | End-to-End Integration | 3h ghép toàn hệ thống; 2h kiểm thử luồng hai chiều; 1h xử lý lỗi integration. | Demo E2E: Sensor/Input→Network→Middleware→Application và Application→Middleware→Device→Actuator. | M4 – End-to-End System: luồng uplink + downlink hoạt động ổn định. | 15%
9 | 6h | System Test & Documentation | 2h test cases; 2h fix/robustness; 2h hoàn thiện tài liệu, sơ đồ, source và video draft. | Test report; architecture final; wiring; MQTT topics; source; middleware flow; video demo draft. | Không bổ sung scope lớn ở tuần 9; tập trung sửa lỗi và chuẩn hóa deliverables. | 10%
10 | 6h | Final Demo & nghiệm thu | 2h final regression test; 2h live demo; 2h trình bày, Q&A cá nhân và hoàn thiện báo cáo. | Live Demo; simulation project; source; báo cáo; video; slide/poster; Q&A từng thành viên. | Final: Simulation + đủ 4 tầng là điều kiện Pass. Hardware vật lý chỉ Bonus, không bắt buộc. | 10%
TỔNG | 60h/SV |  |  |  |  | 100%

## Phân công nhóm 2-3 SV
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC – MỖI SINH VIÊN TỐI THIỂU 60 GIỜ
Quy mô | Vai trò chính | Tuần 1–6 | Tuần 7–10 | Nguyên tắc nghiệm thu cá nhân
Nhóm 2 SV | SV1 – Embedded/Connectivity | Primary: simulation, sensor/actuator, firmware, MQTT. Cross-review Middleware/Application. | Cùng SV2 làm automation, E2E integration, test, documentation, final demo. | Phải hiểu và trả lời được cả 4 tầng; không chỉ phần được phân công.
Nhóm 2 SV | SV2 – Middleware/Application | Primary: middleware, dashboard/application, remote integration. Cross-review Embedded/MQTT. | Cùng SV1 làm automation, E2E integration, test, documentation, final demo. | Phải hiểu và trả lời được cả 4 tầng; không chỉ phần được phân công.
Nhóm 3 SV | SV1 – Sensing/Embedded | Primary: circuit, simulation, sensor/actuator, firmware. | Integration + test chéo + tài liệu + demo. | Có evidence công việc cá nhân và hiểu luồng E2E.
Nhóm 3 SV | SV2 – Network/Middleware | Primary: MQTT/API, topic/payload, middleware/rules/logging. | Integration + test chéo + tài liệu + demo. | Có evidence công việc cá nhân và hiểu luồng E2E.
Nhóm 3 SV | SV3 – Application/Automation | Primary: dashboard/app, alert/command, business rules. | Integration + test chéo + tài liệu + demo. | Có evidence công việc cá nhân và hiểu luồng E2E.
Yêu cầu chung | 60h/SV | 10 tuần × 6h/SV. Nhóm 2 SV = ≥120 person-hours; nhóm 3 SV = ≥180 person-hours. | Hardware thật nếu làm nên triển khai Week 7–9 sau khi simulation ổn định. | Hardware là Bonus; không thay thế simulation và kiến trúc 4 tầng bắt buộc.